| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

MAR DEL PLATA,  11 de julio de 2012.

ORDENANZA DE CONSEJO ACADÉMICO Nº2925.-

VISTO el proyecto de Virtualización de las carreras y cursos de Posgrado que se dictan en la Escuela de Posgrado y Educación Profesional Continua, elevado por el Secretario de Posgrado a fs. 1 del Expediente Nº 5-2285/12, y

CONSIDERANDO:

Que se propone llevar a cabo un proceso de innovación educativa que permita realizar una implantación progresiva de actividades virtuales en las ofertas académicas de la Escuela de Posgrado y Educación Profesional Continua a fin de ir migrando desde la actual modalidad presencial de educación hacia una modalidad virtual que abarque a algunas ofertas educativas actuales –ampliando su alcance cuando sea de interés regional o internacional- y que permita ofrecer nuevas ofertas, en el marco de los estándares y criterios fijados por la Res. Ministerial 160/11 para la acreditación de carreras de posgrado.

Que para llevar adelante el programa de aplicación del proyecto se ha previsto designar a un profesional de esta Unidad Académica.

Que se adjuntan los objetivos, metodología de implementación y demás características del mismo.

Que fue tratado y aprobado por el Consejo Académico en reunión de fecha 11 de julio de 2012.

Las facultades previstas por el artículo 105º del Estatuto vigente,

# EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA FACULTAD DE

# CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

O R D E N A :

ARTÍCULO 1º: Aprobar el proyecto de Virtualización de la educación de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el que como ANEXO I, en doce (12) fojas forma parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2º: Inscríbase en el Registro de Ordenanzas de esta Facultad. Elévese. Comuníquese a quienes corresponda. Dese al Boletín Oficial de la Universidad. Cumplido, archívese.-

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

A N E X O   I

ORDENANZA DE CONSEJO ACADÉMICO Nº2925/12

Denominación del Proyecto: Virtualización de la educación de posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Responsable de la presentación del proyecto:

C.P. Rodrigo Tellechea

Descripción: Se propone llevar a cabo un proceso de innovación educativa que permita realizar una implantación progresiva de actividades virtuales en las ofertas académicas de la

Escuela de Posgrado y Educación Profesional Continua a fin de ir migrando desde la actual modalidad presencial de educación hacia una modalidad virtual que abarque a algunas ofertas educativas actuales –ampliando su alcance cuando sea de interés regional o internacional- y que permita ofrecer nuevas ofertas, en el marco de los estándares y criterios fijados por la Res. Ministerial 160/11 para la acreditación de carreras de posgrado.

Objetivos generales estratégicos del Proyecto a mediano plazo (5 años):

Mejorar la calidad educativa de posgrado

Ampliar la cobertura de productos actuales

Desarrollar productos académicos

Desarrollar recursos (humanos, tecnológicos, financieros, económicos)

Aportar la experiencia y logros del proyecto a otras funciones sustantivas de la Facultad

Objetivos tácticos del Proyecto a corto plazo (1 años)

Relevar el perfil docente de la facultad en relación a las competencias tecnológicas y de facilitación de aprendizajes virtuales

Capacitar en la facilitación del aprendizaje virtual a los docentes interesados en innovar en su práctica docente

Incorporar alguna actividad virtual en ofertas académicas presenciales (carga horaria virtual ≤ 1/3 de la carga horaria total de la oferta académica) estratégicamente seleccionada según el perfil docente y la disponibilidad de recursos virtuales.

Objetivos tácticos del Proyecto a mediano plazo (5 años)

Incorporar el uso de nuevas tecnologías y estrategias virtuales en la educación de posgrado.

Virtualizar ofertas académicas presenciales (carga horaria virtual > 1/3 de la carga horaria total de la oferta académica)

Proponer nuevas ofertas académicas virtuales (carga horaria virtual > 1/3 de la carga horaria total de la oferta académica)

Definir los indicadores que den cuenta de la calidad educativa, de los procesos y del seguimiento de estudiantes y tutores académicos de las ofertas dictadas con modalidad virtual.

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-2-

Metodología de virtualización propuesta

La adecuada selección y capacitación del equipo docente, será el punto de partida del proyecto. Para ello, se entiende necesario relevar el perfil de los docentes de la Facultad y ofrecer, a partir del relevamiento, la capacitación docente necesaria.

La selección de los docentes a incorporar al proyecto será coordinada con los Directores de las Áreas académicas y Directores de Carreras de Posgrado.

Se realizará la definición expresa de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, de acuerdo con la normativa nacional vigente en relación a la educación a distancia, la educación de posgrado y la acreditación de carreras.

Para la selección progresiva de las actividades académicas de posgrado a virtualizar se coordinará la elección con los Directores de Carreras. La elección se llevará a cabo a partir del interés estratégico de la dirección de la carrera y de los recursos disponibles (docentes capacitados y contenidos virtuales).

Se utilizarán, preferentemente, las herramientas sincrónicas y asincrónicas de un Campus Virtual, sin descartar otros recursos tecnológicos que puedan estar al alcance del proyecto (propios de las teleconferencias, espacios en redes sociales y medios web, etc.), de acuerdo, siempre, con el diseño instruccional que se proponga para la actividad.

En la medida de lo posible, se acordará con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD) la apertura de las aulas virtuales necesarias para la virtualización de asignaturas y cursos de posgrado1.

Para la implementación de tecnologías de telecomunicación y para la comunicación de acciones, se acordará, en lo posible, el uso de recursos puestos a disposición de las Facultades por la Subsecretaría de Comunicación y RR.PP de la Universidad.

Se irán fijando estándares que permitan llevar a cabo un seguimiento académico apropiado de los estudiantes y de las actividades de tutorías.

Se trabajará con el equipo docente y el Centro de Documentación la actualización de las fuentes bibliográficas a fin de virtualizar la mayor cantidad posible de contenidos sin necesidad de desarrollarlos. Para ello, se verificará si existen recursos libres, e-books y artículos científicos virtualizados que puedan ponerse a disposición de profesores y alumnos, de modo de desarrollar sólo los contenidos que no puedan virtualizarse.

1 En caso de no contarse con las aulas necesarias para el dictado virtual de actividades académicas en el Campus Virtual del SEAD en tiempo y forma, podrá optarse por contratar el uso de un campus virtual a un proveedor del servicio o a alguna institución educativa previa firma de un convenio de colaboración o por instalar un campus virtual propio de la facultad; en todos los casos deberá contemplarse la contratación del soporte técnico.

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-3-

Se fortalecerán el Centros de Documentación de la Facultad con el material seleccionado.

Se desarrollará la Guía del estudiante y la Guía del Tutor de acuerdo con el diseño instruccional que se lleve a cabo para las asignaturas que se virtualicen.

En la medida de lo posible, se acordará con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD) el diseño gráfico y la confección de los materiales académicos desarrollados. En general, se proporcionará a los estudiantes guías y contenidos electrónicos; por lo tanto, no se requerirán recursos para publicaciones en papel. Sin embargo, cuando se deban desarrollar contenidos, se podrá acordar, opcionalmente, y en la medida de lo posible, la publicación a través de la Eudem.

El cronograma propuesto a 5 años en este proyecto se flexibilizará, en función de los recursos disponibles.

Supuestos del proyecto:

Los Factores Críticos considerados de éxito para el proyecto, fundamentales para lograr los objetivos propuestos, por lo que deberá contarse con ellos en tiempo y forma, son:

Recursos humanos,

Didácticos y pedagógicos

Tecnológicos y de comunicaciones

Recursos humanos:

Cumple múltiples roles: Se debe contar para cada actividad dictada con modalidad virtual, al

menos, con especialista en contenidos, facilitador del aprendizaje, diseñador instruccional, soporte técnico.

Perfil del docente: Además de sus competencias profesionales, académicas o pedagógicas, debe haber desarrollado competencias tecnológicas, de comunicación y de facilitación de aprendizajes.

Recursos didácticos y pedagógicos:

Para dictar virtualmente una asignatura de posgrado o curso, se debe realizar previamente su diseño instruccional y el diseño de la tutoría. A partir de allí, se debe confeccionar:

la Guía del estudiante que establecerá un itinerario temporal de actividades del estudiante que lo orientará, paso a paso, en relación a qué recursos bibliográficos deberá leer, de qué manera deberán ser apropiados sus contenidos, en qué actividades virtuales deberá plasmar la apropiación de los contenidos, de qué manera y con qué objetivos deberá interactuar con los demás integrantes del curso, etc.

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-4-

La Guía del Tutor académico que establecerá el itinerario temporal de actividades que deberá llevar a cabo el facilitador de aprendizajes, qué acciones de tutoría deberá realizar para llevar a cabo el seguimiento de los estudiantes y para motivar a los rezagados.

Contenidos: Deberán ser seleccionados por los docentes y facilitadores del aprendizaje; preferentemente deberán ser recursos virtuales de acceso libre; en caso contrario, deberán adquirirse e-books o establecer como requisito para el estudiante la adquisición del material.

Algunos docentes deberán contar con apoyo pedagógico para la búsqueda de contenidos virtuales.

Recursos tecnológicos y de comunicaciones:

Los recursos tecnológicos y de comunicaciones deben ser elegidos a partir de los requerimientos fijados por el diseño instruccional de las actividades académicas virtuales.

Existen variados Campus Virtuales apropiados para dar soporte a los requerimientos típicos de las actividades virtuales diseñadas para una actividad curricular. Tanto el Campus Virtual del SEAD como el soporte técnico que brinda dicha dependencia de la Universidad es apropiada para la mayoría de las actividades típicas, por lo tanto, en tanto pueda contarse con ambos servicios, podrá acordarse con el SEAD su uso.

Recursos mínimos requeridos:

i. Gestión (transversal a todas las actividades):

Horas de trabajo para la gestión del proyecto: 20 hs. semanales durante el primer año; luego, en función del crecimiento del proyecto, del volumen de ofertas académicas que se desee virtualizar y del alcance de las actividades de investigación que se implementen, ese tiempo deberá incrementarse.

Horas de trabajo de apoyo a la gestión: 10 hs. semanales durante el primer año.

ii. Actividades previas al dictado (requeridos por única vez para el dictado virtual de cada asignatura, mientras no cambien contenidos ni objetivos instruccionales):

Horas de trabajo del diseñador instruccional para el diseño instruccional de una actividad académica: 120 hs. totales2 (siempre que no se requiera el desarrollo de contenidos, en cuyo caso, debe evaluarse).

Horas de trabajo del contenidista de una actividad académica: mínimo, 120 hs. totales (siempre que no se requiera el desarrollo de contenidos, en cuyo caso, debe evaluarse).

Horas de trabajo del diseñador gráfico que desarrolle los materiales de una actividad académica: mínimo, 120 hs. totales (siempre que no se requiera el desarrollo de contenidos,

2 Las 120 hs. estimadas para el diseño instruccional de un curso o asignatura podrían distribuirse en,

aproximadamente, 10 hs semanales, durante 3 meses.

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-5

en cuyo caso, debe evaluarse).

Campus virtual con su respectivo soporte técnico durante el período de trabajo.

iii. Dictado virtual de una actividad de posgrado (incluidos los tiempos de acreditación y cierre de asignaturas):

Horas de trabajo para la facilitación de una actividad académica: 10 hs. semanales durante el período de dictado de la asignatura con una carga horaria para el estudiantes de aproximadamente 40/50 horas.

Horas de trabajo profesor: El habitual para la actividad académica.

Soporte técnico: 5 hs. semanales durante el período de dictado de la asignatura.

Campus virtual con su respectivo soporte técnico durante el período de dictado virtual, acreditación y cierre de cursadas.

Fuentes bibliográficas virtuales (en caso de no existir, se deberán desarrollar, previo calcular su costo).

Adicionalmente, se debe contar con espacio, equipamiento informático y telefónico destinado a reuniones del equipo de trabajo, insumos para el desarrollo normal de las actividades de gestión, copiado o impresión de cuestionarios docentes, informes, materiales y demás documentación, etc., de acuerdo con las prácticas habituales de las actividades de gestión de la Facultad.

Cronograma de actividades

Contando con los recursos requeridos en cada, se espera poder realizar las siguientes actividades:

Primer Semestre 2012:

Presentación del proyecto; definición de los objetivos estratégicos y de las estrategias operativas generales.

Segundo Semestre 2012

Relevar el perfil docente de la facultad en relación a las competencias tecnológicas y de facilitación de aprendizajes virtuales, previo diseño del instrumento.

Analizar, en conjunto con los Directores de áreas, el perfil de los docentes apropiados para ser incorporados al proyecto de virtualización.

o Seleccionar docentes cuyo perfil sea apropiado para ser incorporado al proyecto de virtualización, motivarlos e involucrarlos desde las respectivas áreas académicas.

Definir los requerimientos de capacitación en función del estado actual y de lo que se espera virtualizar.

Primer Semestre 2013

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-6-

Ofrecer capacitación docente para incorporación de actividades virtuales, no conducente a título, con actividades sincrónicas y especialmente asincrónicas, dirigido a profesores y auxiliares de la casa o de interés para el proyecto y otros, con becas del 100% para docentes de la casa.

o A partir de los requerimientos establecidos con el relevamiento de información, se realizará el diseño instruccional de la capacitación, se desarrollará la guía del estudiante y se diseñará la tutoría en lo posible, con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD).

o Se acordará, en lo posible, con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD) el uso del Campus virtual.

o Se acordará, en lo posible, con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD) la facilitación del curso.

Ofrecer una actividad curricular de posgrado elegida estratégicamente (según cuerpo docente y fuentes bibliográficas virtuales existentes apropiadas para la actividad) con los directores de las carreras de posgrado.

o Recursos humanos: convocar y seleccionar docentes calificados en cada rol (Especialistas en contenidos, facilitador de aprendizajes, diseñador instruccional)

Incorporar a la asignatura seleccionada un facilitador virtual de aprendizajes

Se acordará, en lo posible, con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD) colaboración para realizar el diseño instruccional de la oferta académica seleccionada.

o Recursos pedagógicos

Realizar el diseño instruccional de la asignatura

Desarrollar la guía del alumno de posgrado para la asignatura preferentemente con colaboración del SEAD

Seleccionar fuentes virtuales existentes

o Recursos tecnológicos

Se acordará, en lo posible, con el Servicio de Educación Abierta y a  distancia de la Universidad (SEAD) el uso del Campus virtual

Segundo Semestre 2013

Se relevarán las bibliotecas virtuales y otras instituciones proveedoras de recursos virtuales a fin de determinar la factibilidad de fortalecer el Centro de Documentación de la Facultad, acordando con el mismo, en lo posible, el repositorio y gestión de los recursos y medios virtuales.

Se ofrecerán actividades curriculares de posgrado elegida estratégicamente (con cuerpo docente capacitado y fuentes bibliográficas virtuales existentes apropiadas para la actividad), manteniendo la presencialidad >= 1/3 del total de la carga horaria de la oferta educativa.

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-7-

o Recursos humanos

Convocar y seleccionar docentes capacitados

Incorporar a la asignatura seleccionada un facilitador virtual de aprendizajes

Se acordará, en lo posible, con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD) colaboración para realizar el diseño instruccional de la ofertas académicas seleccionadas.

o Recursos pedagógicos

Realizar el diseño instruccional de las asignaturas

Desarrollar la guía del alumno de posgrado para las asignaturas preferentemente con colaboración del SEAD

Seleccionar fuentes virtuales existentes

o Recursos tecnológicos

Acordará, en lo posible, con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD) el uso del Campus virtual Primer Semestre 2014

Primer Semestre  2014

Se realizarán convenios estratégicos, suscripción a bibliotecas virtuales y adquisición de e-book y otros recursos académicos, preferentemente libres, necesarios para nuevas

ofertas virtuales.

o Se involucrará a los docentes de materias de posgrado del proyecto a fin de investigar sobre recursos virtuales disponibles.

o Se Fortalecerá el Centro de Documentación con las fuentes bibliográficas virtuales requeridas por los cursos virtuales.

Se propondrá una oferta de posgrado conducente a título, dictado exclusivamente con modalidad virtual o replicando el dictado presencial, con un total de actividades virtuales ≥ a 1/3 del total de la carga horaria total, de acuerdo con los estándares y criterios fijados pro Res. Ministerial 160/11 para la acreditación de carreras de posgrado. }

Segundo Semestre 2014

Se realizará el diseño instruccional de, al menos, el primer año de la propuesta de posgrado, el diseño de la guía del alumno, de los materiales y demás requerimientos fijados por la Res. Ministerial 160/11 a los fines de su presentación, acordando, en lo posible, con el Servicio de Educación Abierta y a distancia de la Universidad (SEAD).

Se acordará, en lo posible, con la Eudem la publicación de contenidos

Primer Semestre 2015

Se ofrecerán actividades de posgrado compatibles con la planificación propuesta curricular a ser dictada con modalidad de dictado virtual.

Se dictarán con modalidad virtual sincrónica actividades de posgrado del tipo clases

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-8-

magistrales o conferencias

o Recursos tecnológicos: Hardware y software requeridos para teleconferencias

o Se acordará, en lo posible, con la Subsecretaría de Comunicación y RR.PP de la Universidad el uso y soporte tecnológico para la virtualización sincróncia de teleconferencias.

Segundo Semestre 2015

Se ofrecerán actividades de posgrado compatibles con la planificación propuesta curricular a ser dictada con modalidad de dictado virtual.

Se investigará sobre los horizontes tecnológicos aplicables a la educación superior a fin de revisar el proyecto e involucrar al cuerpo docente con las nuevas tecnologías.

Primer Semestre 2016

Se ofrecerá la propuesta académica virtual previamente presentada dictándose virtualmente las asignaturas del primer semestre

o Recursos humanos: Se convocará y seleccionará docentes capacitados para realizar la facilitación virtual de aprendizajes

Se realizará el diseño instruccional de, al menos, el segundo año de la propuesta de posgrado presentada, el diseño de la guía del alumno, de los materiales y demás requerimientos fijados por la Res. Ministerial 160/11.

Segundo Semestre 2016

Se dictarán virtualmente las asignaturas del segundo semestre de la propuesta académica virtual.

o Recursos humanos: Se convocará y seleccionará docentes capacitados para realizar la facilitación virtual de aprendizajes

Se realizará el diseño instruccional de, al menos, el tercer año de la propuesta de posgrado presentada, el diseño de la guía del alumno, de los materiales y demás requerimientos fijados por la Res. Ministerial 160/11.

Primer Semestre 2017

Se evaluará a la luz de los estándares fijados los resultados obtenidos durante el primer año del dictado de las asignaturas dictadas con modalidad virtual.

Se dictarán virtualmente las asignaturas del tercer semestre de la propuesta académica virtual.

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-9-

Funciones del Responsable de la gestión del proyecto:

Funciones:

Es el responsable de la coordinación general del Proyecto. Habrá de garantizar el diseño, la implementación, acciones de control, evaluación y articulación de cada una de las actividades que se lleven a cabo a fin de ejecutar los objetivos tácticos propuestos, en la medida en que los recursos así lo permitan.

Dichas actividades implican, en general, las siguientes acciones:

Coordinar el equipo técnico abocado a las acciones operativas del Proyecto

Establecer pautas y criterios generales tendientes a garantizar la calidad del proceso de planificación, implementación, evaluación y acreditación de los proyectos de educación virtual

Diseñar de logística del apoyo a la implementación

Coordinar las relaciones intra-institucionales gestionando los servicios de apoyo administrativo brindado por las distintas áreas operativas, velando por la inserción ordenada de los participantes del proyecto en los procesos normales de la Universidad.

Recabar información sobre el perfil docente del Cuerpo de docentes de la Facultad en relación a las competencias requeridas para la implementación de actividades virtuales.

Definir los requerimientos de capacitación del Cuerpo docente de la Facultad en pos de los objetivos del Proyecto.

Proponer Tutores académicos y demás integrantes del proyecto adecuados para las actividades académicas virtuales.

Coordinar con los Directores de Carreras de Posgrado el dictado virtual de actividades desarrolladas en el marco de ofertas académicas.

Proponer el modelo de educación virtual, las estrategias pedagógico-didácticas y las definiciones metodológicas para la capacitación de docentes y el dictado de actividades virtuales en concordancia con las políticas establecidas por la Escuela de Posgrado y Educación Profesional Continua y el marco normativo.

Asesorar en la selección y uso de tecnologías educativas

Supervisar el desarrollo de materiales educativos (guías de estudiantes, guías de tutores y contenidos electrónicos) en diferentes medios, coordinando, en lo posible, el uso de servicios de producción brindados por áreas de la Universidad.

Gestionar el uso de un Campus Virtual y demás recursos tecnológicos requeridos para el desarrollo de las actividades virtuales, coordinando, en lo posible, el uso de servicios brindados por áreas de la Universidad.

Realizar el seguimiento y control de Tutores, diseñadores instruccionales y demás participantes del proyecto.

Suministrar la información pertinente a su función en los hitos de control del plan de ejecución.

Mantener información y comunicación periódica con todos los integrantes del Proyecto.

Funciones de los Tutores virtuales:

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-10-

Funciones:

Son los responsables de la facilitación de los aprendizajes en entornos virtuales. Sus principales tareas, que se relacionan con el dictado efectivo de una actividad virtual, son las siguientes:

Diseñar, contando con el asesoramiento del diseñador instruccional y respetando los delineamientos fijados para el Proyecto, el Plan de Tutoría

Publicar en el aula virtual los contenidos en el momento apropiado, según el calendario de actividades, para ser utilizados por estudiantes, haciendo uso de las herramientas tecnológicas determinadas por el plan de acción, según el diseño instruccional de la actividad.

Llevar a cabo, durante la cursada virtual, el Plan de Tutoría, haciendo uso de las herramientas apropiadas para cada caso.

Facilitar en tiempo y forma las discusiones en foros a fin de favorecer la generación de conocimiento y hacer el correspondiente cierre de discusiones, de acuerdo con lo planificado.

Comunicar novedades y mantener informados de manera permanente a los integrantes del aula de las actividades previstas en cada período definido en el cronograma.

Favorecer una buena integración de los integrantes del aula virtual en pos de la generación de comunidades virtuales de aprendizaje.

Propiciar la cooperación y la colaboración entre los integrantes del aula virtual.

Asesorar, dar soporte y motivar a los estudiantes en los distintos momentos de la cursada virtual

Hacer el seguimiento de los estudiantes a fin de detectar de manera temprana a los

estudiantes rezagados, siguiendo el plan de tutoría.

Establecer contacto por los distintos medios de comunicación con estudiantes rezagados o que den señales de desorientación o desmotivación, siguiendo el Plan de la Tutoría, a fin de encauzarlos en el aprendizaje a tiempo.

Suministrar la información pertinente a su función en los hitos de control del plan de

ejecución.

Funciones de los Diseñadores instruccionales:

Funciones:

Son los responsables del diseño instruccional de cada actividad académica, llevado a cado por única vez antes del primer dictado efectivo de la actividad, -siempre y cuando no se modifiquen

los objetivos instruccionales o contenidos temáticos-, siendo sus tareas específicas:

Orientar al Especialista en Contenidos en la elaboración de materiales didácticos.

Realizar el diseño instruccional de las actividades virtuales, trabajando en conjunto con el Especialista en Contenidos y, en caso de ser factible, con el Facilitador del aprendizajes.

Asesorar al Tutor Académico y al Especialista en Contenidos en el uso, ventajas, alcance y modalidades de las herramientas disponibles.

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-11-

Asesorar y colaborar en el diseño y elaboración de materiales didácticos y actividades virtuales necesarias para el dictado virtual de una actividad académica.

Diseñar, conjuntamente con el Especialista en Contenidos y, en lo posible, con el Tutor virtual, la Guía del Estudiante y la Guía del Tutor de cada actividad académica siguiendo los lineamientos fijados para el Proyecto.

Asesorar al Facilitador de aprendizajes en el diseño del Plan de Tutoría.

Supervisar y asesorar en la elaboración y aplicación de distintas modalidades de evaluación de los estudiantes, apropiadas para la modalidad virtual.

Asesorar al profesor en la interpretación de la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes

Suministrar la información pertinente a su función en los hitos de control del plan de ejecución.

Funciones de los Especialistas en Contenidos:

Funciones:

Sus tareas son afines a las tareas propias del docente especialista en contenidos en la modalidad presencial. Algunas de ellas, vinculadas con el Proyecto, son las siguientes:

Fijar los objetivos instruccionales de la actividad académica en concordancia con los objetivos del Plan del Estudio.

Definir los contenidos o ejes temáticos a partir de los cuales se espera alcanzar los

objetivos planteados, en concordancia con lo establecido por el Director de Carrera.

Establecer la asignación de tiempos, alcance y profundidad en que se tratará cada tema

Seleccionar las fuentes bibliográficas, preferentemente virtuales, determinando los objetivos de tu tratamiento.

Desarrollar los contenidos temáticos para los cuales no existiesen fuentes bibliográficas virtuales, contando para ello con el asesoramiento del diseñador instruccional.

Por otra parte, las siguientes tareas, vinculadas al Diseño instruccional de una actividad virtual pueden ser desarrolladas por el Especialista en contenidos, por el Tutor virtual o ambos, en función de las competencias docentes adquiridas:

Colaborar con el Diseñador instruccional en el diseño instruccional de la actividad académica.

Diseñar y elaborar, los materiales didácticos necesarios para el dictado virtual de la

actividad académica, trabajando en conjunto con el del Diseñador instruccional.

Diseñar y elaborar las actividades virtuales tendientes al logro de los objetivos instruccionales planteados para cada contenido o eje temático, en conjunto con el Diseñador instruccional, respetando los delineamientos fijados para el Proyecto.

Diseñar el porfolio de actividades de evaluación y autoevaluación virtual, contando con el asesoramiento del Diseñador instruccional y respetando los delineamientos fijados para el Proyecto.

Funciones del asistente técnico de gestión:

| Universidad Nacional de Mar del Plata | Facultad de Ciencias Económicas y Sociales |
| --- | --- |

-12

Funciones:

Su responsabilidad es dar soporte administrativo a la gestión del proyecto, siendo algunas de sus tareas:

Colaborar en tareas inherentes a la organización y puesta en marcha de las logísticas requeridas para el cumplimiento del proyecto

Colaborar en el monitoreo de los recursos virtuales

Mantener y actualizar la agenda de trabajo del equipo

Suministrar información pertinente a su función

Mantener información y comunicación periódica con todos los integrantes del proyecto

Atender y derivar si correspondiera las consultas de los participantes del proyecto